5.1. Chuẩn hóa ước lượng

- CF03: Phiếu: 3, 5, 5, 8: mức độ phân tán cao do chưa làm rõ vị trí giao ngoài khuôn viên. Giải pháp: Tách CF03 thành 2 phần: CF03a làm ngay còn CF03b hoãn lại chờ BA làm rõ quy định

- CF04: Phiếu: 5, 8, 8, 13: chưa thống nhất kịch bản lỗi và trạng thái giao hàng và còn phụ thuộc chuỗi CF02, CF03. Giải pháp: BA hoặc QA chốt sơ đồ chuyển trạng thái trước khi Developer chấm lại 8 SP

- CF06: Phiếu: 5, 8, 13, 13: đánh giá rủi ro lệch nhau vì thiếu thông số SLA và tài liệu cổng thanh toán. Giải pháp: Thực hiện 1 nghiên cứu kỹ thuật để kiểm tra kết nối API. Nếu bị chậm trễ, cắt giảm scope xuống 5 SP

- CF08: Tạm chốt 13 SP: Chưa đáp ứng do thiếu tiêu chí chấp nhận (AC). Giải pháp: Đưa về Product Backlog để PO hoàn thiện kịch bản chi tiết trước khi đưa vào Sprint sau.

5.2. Sprint Goal và phạm vi

1. Spint Goal: tập trung hoàn thiện và vận hành luồng đặt món dùng thử an toàn tại 2 căn tin, bao gồm các chức năng từ xem thực đơn, tạo đơn hàng, chọn điểm nhận nội khu đến thanh toán QR và cập nhật trạng thái giao hàng

2. Phạm vi: tổng 21 SP:

- CF01 (3 SP): Xem thực đơn / còn món

- CF02 (5 SP): Tạo đơn / mã xác nhận

- CF03 (3 SP): Chọn điểm nhận

- CF04 (5 SP): Nhận đơn / cập nhật giao

- CF05 (5 SP): Xem trạng thái giao

- CF06 (5 SP): Thanh toán QR

5.3. Task Breakdown và Capacity

1. Tính Capacuty

- Lan (Frontend): 10 ngày x 6h - 6h (Support) = 54h

- Minh (Backend): 8 ngày x 6h = 48h

- Ngọc (QA/BA): 10 ngày x 5h - 5h (Meeting) = 45h

- Phúc (Integration): 9 ngày x 6h - 8h (Support) = 46h

- Tổng Capacity toàn đội: 193 giờ

- Xử lý sự cố (Minh nghỉ thêm 2 ngày):

+ Capacity của Minh giảm 2 x 6 = 12h (còn 36 giờ)

+ Tổng Capacity mới = 181 giờ

+ Tác động: Backend bị nghẽn nên Phúc sẽ hỗ trợ viết API để Lan làm UI song song

2. Phân rã

CF01 – Xem thực đơn/còn món (3 SP):

- Lan: Lập trình giao diện danh sách thực đơn & trạng thái còn/hết món

- Minh: Viết API xuất danh sách món ăn theo từng Canteen

- Ngọc: Soạn kịch bản và test hiển thị thực đơn theo thời gian thực

- Phúc: Kiểm tra truyền nhận dữ liệu giữa FE và BE

Kết quả: Sinh viên tra cứu được thực đơn chính xác. Phụ thuộc: dữ liệu thực đơn đã có

CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP):

- Lan: Phát triển màn hình xác nhận giỏ hàng và ô nhập mã

- Minh: Viết API lưu đơn hàng và thuật toán cấp mã xác nhậ

- Ngọc: Kiểm thử luồng tạo đơn chuẩn, trường hợp thiếu thông tin hoặc trùng đơn

- Phúc: Đảm bảo đồng bộ thông tin đơn giữa Client và Database

Kết quả: Đơn khởi tạo thành công và xuất mã xác nhận. Phụ thuộc: CF01

CF06 – Thanh toán QR (5 SP):

- Phúc: Dựng Mock Server Sandbox giả lập cổng QR

- Lan: Lập trình giao diện Modal hiển thị QR kèm bộ đếm ngược

- Minh: Viết Webhook hứng và xử lý phản hồi kết quả thanh toán

- Ngọc: Test trường hợp chuyển khoản thành công, quá giờ và giao dịch lỗi

Kết quả: Luồng thanh toán hoàn tất hoặc báo lỗi rõ ràng

5.5. Burndown và thích nghi

1. Biểu đồ

Các tín hiệu điều tra:

Ngày 1 - 2: Từ 21 SP giảm xuống 18 SP:

- Hiện tượng: Xong 3 SP (CF01)

- Hành động kiểm tra: Kiểm tra log đóng task CF01, xác nhận luồng tích hợp không bị nghẽn để tiếp tục sang CF02

Ngày 3 - 4: Tăng vọt từ 18 SP lên 23 SP:

- Hiện tượng: Phạm vi tăng thêm 5 SP vào Ngày 4

- Nguyên nhân: PO tự ý đưa thêm PBI "Mã khuyến mãi" (5 SP) vào Sprint mà không rút bớt hạng mục tương đương

- Dữ liệu cần kiểm tra: Change Log trên Trello vào Ngày 4 và trao đổi của PO

Ngày 5 - 6: Đường biểu đồ nằm ngang ở mốc 18 SP:

- Hiện tượng: Không burn được điểm nào trong 2 ngày liền

- Nguyên nhân: Cổng QR chậm cấp API/SLA làm Minh và Phúc bị tắc nghẽn. Cuộc họp Ngày 6 diễn ra nhưng thiếu quyết định tháo gỡ

- Dữ liệu cần kiểm tra: Impediment Board của Scrum Master và biên bản họp Ngày 6

Ngày 9 - 10: Đồ thị dừng ở 5 SP, không về 0:

- Hiện tượng: Dư lại 5 SP vào cuối Sprint

- Nguyên nhân: Công việc dồn cục ở khâu QA hoặc Testing. Code đã xong nhưng Ngọc chưa kịp kiểm thử hết để đóng PBI theo DoD

- Dữ liệu cần kiểm tra: Báo cáo bug trên Staging và danh sách task đang ở trạng thái In QA

Nguyên tắc: cập nhật Burndown theo công việc còn lại thực tế hằng ngày. Không điều   chỉnh số liệu quá khứ để làm đẹp báo cáo

5.6. Ngoại lệ và thay đổi

1. Cổng QR phát sinh lỗi sau khi tạo đơn:

- Xử lý: Phúc lập tức kích hoạt Mock Server giả lập phản hồi thành công/thất bại trong 4 giờ để không làm đứt đoạn luồng thử nghiệm E2E. Không xác nhận đơn khi chưa có kết quả hợp lệ. PBI lỗi hoặc chưa xong không tính Velocity

2. Thiếu SĐT / Điểm nhận ngoài trường:

- Xử lý: Cắt giảm phạm vi ngay lập tức. Chỉ hỗ trợ nhận món tại 2 Canteen (CF03a). Phần giao ngoài trường chuyển về Backlog chờ BA bổ sung AC

3. PO yêu cầu chèn thêm Mã khuyến mãi (5 SP) ở Ngày 4:

- Xử lý: Áp dụng cơ chế Đổi trả phạm vi. Nếu chấp nhận Promo (5 SP) thì bắt buộc PO phải đưa CF05 (5 SP) ra khỏi Sprint để bảo toàn Capacity. Ghi nhận quyết định vào biên bản và cập nhật đường Burndown

4. PBI đạt 80% khối lượng nhưng chưa qua kiểm thử vào Ngày 10:

- Xử lý: Giữ vững nguyên tắc DoD. Tính 0 SP vào Velocity của Sprint này. Phản ánh đúng 5 SP còn dư trên Burndown và chuyển toàn bộ PBI này về Product Backlog để PO xếp ưu tiên ở Sprint kế tiếp